**FONDO 2014 FUNDACIÓN EUROPAMUNDO**

**INFORME FINAL FUNDACION EUROPAMUNDO**

**I.- JUSTIFICACIÓN TÉCNICA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Título de Proyecto** | El Centro Acahual proporciona un/a médico/a para atención y promoción de la salud a mujeres, y sus hijos/as del Barrio Acahualinca y sectores aledaños del distrito dos de Managua | | |
| **Fecha de inicio** | 1/3/2015 | **Fecha de finalización** | 31/10/2015 |
| **Localización geográfica** | Barrio de Acahualinca y aledaños. Managua. Nicaragua | | |

|  |
| --- |
| **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO Y DE SUS MECANISMOS DE EJECUCIÓN, CON EXPLICACIÓN, EN SU CASO, DE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS, SOBRE EL PROYECTO ORIGINAL** |
| El proyecto pretende que los pobladores del barrio Acahualinca en condiciones de pobreza que no tienen acceso a servicios sanitarios en especial las mujeres y grupos en mayor riesgo cuenten con servicios de atención, diagnóstico básica y actividades de promoción de salud.  Las intervenciones estuvieron orientadas a garantizar la atención médica a los usuarios y usuarias provenientes del Barrio Acahualinca y sectores aledaños que acudieron al Centro Acahualt; así como actividades de promoción de la salud. Para esto se ha garantizado el pago de un recurso médico desempeñando sus funciones en 45 horas semanales, asimismo el desarrollo de actividades de promoción de la salud. |

|  |
| --- |
| **DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO** |
| Respecto al **OBJETIVO** (*El Centro Acahual proporciona atención médica para atención y promoción de la salud a mujeres e hijos a su cargo del Barrio Acahualinca, sectores aledaños del Distrito II de Managua*), se han desarrollado las actividades de atención médica general, ginecológicas y de laboratorio derivándose los programas de ITS, CACU, MAMA, GIRASOL y DIVERSIDAD; además actividades de información y sensibilización dentro de la zona geográfica de cobertura del proyecto con acciones de educación, información comunitaria( anexo fotografias). |

|  |
| --- |
| **EXPLICACIÓN DETALLADA DE LOS RESULTADOS PREVISTOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO** |
| **Respecto al RESULTADO ESPERADO (***Realización de consulta en el centro durante un año por parte de la doctora, así como actividades de promoción de la salud*). Se han realizado un total de 2681 atenciones a hombres y mujeres procedentes de todos los sectores del barrio Acahualinca y barrios aledaños; de los cuales el 88.17% pertenecientes al género femenino y el 11.82 % al masculino.  Se realizaron un total de 10 actividades de promoción de la salud en diferentes espacios entre los cuales se encuentran el Auditorio del Centro Acahualt, Biblioteca pupular, casas de líderes comunitarios en los sectores que componenen el barrio Acahualinca. |

|  |
| --- |
| **RELACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y GRADO DE EJECUCIÓN** |
| Para alcanzar el resultado esperado se realizaron diferentes actividades tales como:   * Se atendieron a 2681 personas en los diferentes espacios de atención médica. * Se atendieron y trataron un total de 349 usuarias y usuarios con diagnósticos de ITS * 600 papanicolau con el apoyo de los QUAQUEROS. * 18 cauterizaciones * 14 colposcopias * 13 cauterizaciones * 12 biopsias mamarias por aguja fina * se atendieron a 25 mujeres del programa GIRASOL Y DIVERSIDAD SEXUAL * 1369 personas atendidas a través de la consulta ginecológica * 444 atenciones en medicina general * Se dio atención medica y seguimiento nutricional a 60 niños y niñas del preescolar Jesús de la Buena Esperanza. * 23 atenciones a usuarias y usuarios pertenecientes a los grupos de diversidad. * 130 mujeres fueron atendidas en el programa de planificación familiar * 410 personas realizaron sus análisis de laboratorio clínico en el centro Acahualt. * Se realizaron 308 conjerías (asesoramiento) a mujeres que asistieron al centro Acahualt por violencia de Género. * Se detectaron 21 neoplasias intraepiteliales cervicales de grado I (NIC\_I); 3 neoplasias intraepiteliales cervicales de grado II (NIC- 2) y 2 en grado III (NIC-3). * Un Cáncer de mama en una mujer de 28 años de edad y madre de 4 hijos. * Se diagnosticaron 12 nodulos mamarios los cuales fueron analizados y tratados. * Se trataron 14 mujeres con sindrome de ovarios poliquisticos y 19 con miomatosis uterinas, 18 fueron atendidas por metroragia entre otras patologías propias del sistema reproductivo.   Con relación a promoción de la salud se llevaron a cabo:   * 2 charlas comunitarias con el objetivo de llevar información básica de los signos y síntomas del CACU y su prevención (PAP). * 4 charlas en el tema de ITS con miras a concientizar a los y las participantes en la prevención y reconocimiento de los síntomas y factores de riesgos que hay entorno a las ITS y VIH SIDA * 2 charlas en planificación familiar en las cuales se facilitaron conocimientos generales de los métodos anticonceptivos disponibles, su índice de eficacia, como actúan y que ventajas y desventajas tiene cada uno de ellos. * 2 charlas de cáncer de Mama en las cuales se proporcionó información básica de los signos y síntomas del cáncer de MAMA, como realizar el autoexamen. * Se realizaron 4 campañas de sensibilización e información con pobladores beneficiarios. * Se asistieron 8 mesas de coordinación con la mesas de actores locales de Acahualinca. * Se participo en la realización del Modelo de atención a mujeres víctimas de violencia de género que será validado en Acahualt. * Comenzamos con actividades de sensibilización y educación alimentaria en pro de la prevención de la diabetes a temprana edad. |

|  |
| --- |
| **BENEFICIARIOS: DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN. GRADO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO** |
| Número de beneficiaros directos por sexo: 3000 mujeres e hijos a su cargo  Número de beneficiarios indirectos por sexo:10000 de ambos sexos  Breve descripción de la situación social de los beneficiarios:  Pobladores del Barrio Acahualinca, fundamentalmente sus mujeres e hijos, barrio extremadamente pobre de Managua donde se encuentra el basurero. Ambiente de marginalidad, delincuencia y violencia.  Los beneficiarios participaron en las charlas y campañas de promoción de la salud, incluyendo visitas casa a casa por promotoras de salud y talleres. El Centro Acahual está integrado en el barrio y presta servicio a la población de Acahualinca y barrios aledaños desde la Revolución Sandinista. |

|  |
| --- |
| **ESTRATEGIAS PARA LA VISUALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE EUROPAMUNDO EN EL PROYECTO Y SU DIFUSIÓN** |
| El logotipo de Europamundo va incluido en el material de oficina y folletos de la consulta y talleres |

|  |
| --- |
| **COLABORACIONES ESTABLECIDAS A LO LARGO DEL PROYECTO. REDES** |
| Mantienen relaciones y coordinación con otras ONGs dedicadas a atención social y Comunitaria como Xochiquetzal, CEPRESI, etc. participando en el Comité de Lucha contra el SIDA y forman parte de la Red de Mujeres para la Salud, y de la Red de Lucha contra la Violencia que agrupa a asociaciones de mujeres en toda Nicaragua. También mantienen buenas relaciones y coordinación con el Ministerio de Salud, al que complementan en su labor, otras instituciones estatales. |

|  |
| --- |
| **VALORACIÓN GLOBAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, PERSPECTIVAS DE VIABILIDAD/SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO** |
| Durante estos meses de ejecución tuvimos muchas dificultades fianancieras, debido a la reducción de financiamiento disponible para las actividades de sensibilización en la comunidad y la reducción del personal en Acahualt que ha incidido en el retardo de la sistemación de la información y redacción del presente informe no asi en la ejecución de las múltiples tareas y actividades de las cuales ejecutamos y de las actividades de coordinación con los actores locales. |

|  |
| --- |
| **RELACIÓN DE ANEXOS QUE SE ADJUNTAN** |
| Fotografías  Cuadros estadísticos (relación de usuarios/as atendidos)  Ejecución de gastos (cuadro de gastos)  Memoria de un taller a mujeres sobre cáncer cervical  Cuadro de planificación actividades de campañas (cáncer cervicouterino, mama, ITS, VIH, planif. familiar)  11 recibos (10 pagas a doctora y 1 factura) |

**II.- JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA**

Se adjunta hojas de paga a la doctora 601,5 $/mes financiada por el proyecto meses de marzo a octubre 2015, y proporción de paga extraordinaria y de vacaciones 400,84 $ cada una.

Se incluye una factura correspondiente a la compra de materiales de reposición por valor de 17.164 ¢ (córdobas), que a un tipo de cambio de 26,6 ¢/$ resulta 645,29 $

Nótese que la compra de materiales de reposición fue adelantada por Acahaual en el mes de enero 2015.

Total valor 6.259,29 $, que a un tipo de cambio de 1,1 $/€ resultan **5.690 €, de los cuales Fundación Europamundo aportó 4.690 €, y Pasos Cooperación 1.000 €**

**Importe Total del Proyecto: 5.690 €**

**Subvención de Fundación Europamundo: 4.690 €**

**Subvención de Pasos Cooperación: 1.000€**

**Importe justificado: 5.629 €**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. |  | RUBROS | PRESUPUESTO APROBADO | MONTO EJECUTADO EN $ | SALDOS EN $ |
| **I** |  | **PERSONAL LOCAL** | **5.613,71** | **5.614,00** | **-0,29** |
|  | 1 | MEDICA | 4.812,03 | 4.812,00 | 0,03 |
|  | 2 | TREACEAVA PAGA | 400,84 | 401,00 | -0,16 |
|  | 3 | CATORCEAVA PAGA | 400,84 | 401,00 | -0,16 |
| **II** |  | **EQUIPO SUMINISTROS** | **645,29** | **645,29** | **0,00** |
|  |  | MATERIAL DE REPOSICION MEDICA | 645,29 | 645,29 | 0,00 |
|  |  | **TOTALES** | **6.259,00** | **6.259,29** | **-0,29** |