**FONDO 2016 FUNDACIÓN EUROPAMUNDO**

**INFORME FINAL FUNDACION EUROPAMUNDO**

**I.- JUSTIFICACIÓN TÉCNICA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Título de Proyecto** | **Atención médica y promoción de la salud de las mujeres e hijos** |
| **Fecha de inicio** | Marzo 2016 | **Fecha de finalización** | Octubre 2016 |
| **Localización geográfica** | Barrio Acahualinca, distrito II Managua, Nicaragua |

|  |
| --- |
| **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO Y DE SUS MECANISMOS DE EJECUCIÓN, CON EXPLICACIÓN, EN SU CASO, DE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS, SOBRE EL PROYECTO ORIGINAL** |
| El proyecto garantizó el salario de una médica para la atención a 1750 mujeres y 323 varones (3131 actos de consulta), de edades entre 0 y 70 años (ver desglose en anexo tabla estadística asistencia médica, desde marzo a octubre 2016) que acudieron a la consulta en el centro de mujeres acahual. La médica participó activamente en actividades de promoción de la salud para las mujeres, e hijos a su cargo, del barrio Acahualinca y sectores aledaños. Asimismo el proyecto financió un paquete de materiales de reposición necesarios en la consultas por valor de $548,07. |

|  |
| --- |
| **DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO** |
| El Centro Acahual proporciona atención médica para atención y promoción de la salud a mujeres e hijos a su cargo del Barrio Acahualinca, sectores aledaños del Distrito II de Managua. |

|  |
| --- |
| **EXPLICACIÓN DETALLADA DE LOS RESULTADOS PREVISTOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO** |
|  Durante este tiempo el proyecto garantizó el recurso médico para la atención dentro de los cuales se atendieron un total de 2075 usuarios y usuarias provenientes de todos los sectores del Barrio Acahualinca y barrios aledaños; de éstas atenciones el 84.33 % fueron mujeres y el 15.7 % hombres: se atendieron y se trataron un total de 354 infecciones de trasmisión sexual y se realizaron procedimientos (biopsias, colposcopías, cauterizaciones y crioterapias) a 60 usuarias y usuarios por virus del papiloma humano, condiloma; Se realizó atención al grupo de la diversidad sexual con un total de 74 asistentes al centro; A demás de las morbilidades prevalentes en la zona, asi como, la emergencia por el virus del ZIKA, Denge, Malaria, EDA,IRA, ETB seguimiento nutricional a los escolares del prescolar Jesús de la Buena Esperanza , las enfermedades crónicas mas comunes en la población beneficiaria como hipertención, diabetes, VIH, entre otras. Tambien se realizarón un total de 541 papanicolau como parte del programa de detención temprana del Cáncer cervico-uterino (CaCu) y se continuó con la campaña de promoción a la salud en la comunidad en la cual se llevo a cabo un total de 10 actividades de visita casa por casa donde se abordaron un total de 570 mujeres a las cuales se les informó acerca de los riesgos, causas y consecuencias de la violencia; sus derechos, asi como temas salud sexual y reproductiva; de esta actividad se refirieron a 54 mujeres al programa de atención a víctimas de violencia de género. Así mismo, participaron un total de 44 promotoras voluntarias. Como parte de éste programa también se ejecutaron 5 charlas comunitarias dirigidas a mujeres en edad reproductiva participando 15 mujeres por evento; los temas abordados fueron: * Cáncer cervico uterino (CaCu)
* Cáncer de mama
* Planificacion familiar
* Infecciones de trasmisión sexual
* Prevención del CaCu y su prevención PAP

(Ver anexos con listado de asistentes a los talleres, memorias de talleres y metodología de talleres).EL proyecto facilitó un stock de materiales de reposición que son de gran apoyo para la realización de los procedimientos que se realizan en la atención médica en los períodos de campañas de atención. (ver anexo de recibo de compra). |

|  |
| --- |
| **RELACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y GRADO DE EJECUCIÓN** |
|  El recurso médico trabajo las horas previstas a la semana y alcanzó la meta prevista de atención en el periodo financiado. Así mismo participó activamente en las diferentes actividades de promoción y atención nela comunidad.  |

|  |
| --- |
| **BENEFICIARIOS: DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN. GRADO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO** |
|  Los beneficiarios son definidas como todas a quellas mujeres y nucleo familiar que durante las visitas casa a casa fructuaron de las charlas dirigidas a la promoción de la salud en la familia y la comunidad; todos y todas los y las que hicieron uso de los servicios de atención médica en el Centro Acahualt.La Valorización del trabajo voluntario de 44 promotoras que donaron 176 horas de su tiempo en actividades de promoción de la salud. |

|  |
| --- |
| **ESTRATEGIAS PARA LA VISUALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE EUROPAMUNDO EN EL PROYECTO Y SU DIFUSIÓN** |
| Se incluye el logo de Fundación Europamundo en las hojas de estadística del proyecto y las listas de participantes en talleres y charlas comunitarias. |

|  |
| --- |
| **COLABORACIONES ESTABLECIDAS A LO LARGO DEL PROYECTO. REDES** |
| Red de mujeres contra la violencia. Red de Alianza de Centros de Mujeres. Red de Defensa delos derechos de las personas con VIH. |

|  |
| --- |
| **VALORACIÓN GLOBAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, PERSPECTIVAS DE VIABILIDAD/SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO** |
| El proyecto ha sido ejecutado como previsto. Para la sostenibilidad de las actividades del Centro Acahual se precisa financiación de la doctora, pues es un pilar fundamental para su funcionamiento. |

|  |
| --- |
| **RELACIÓN DE ANEXOS QUE SE ADJUNTAN** |
| * Memorias de talleres comunitarios
* Guías metodológicas charlas comunitarias
* Listas de asistentes a talleres de cáncer cérvico-uterino (2), cáncer de mama, ITS, y Planificación familiar
* Tabla estadística asistentes a la consulta médica desde marzo a octubre 2016
* Tabla estadística de las visitas casa a casa realizadas.
* Fotografías (aportadas previamente)
* Justificación económica.
 |

**II.- JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA**

Se adjuntan anexas:

* Recibos de paga a la médica desde marzo hasta octubre 2016. Ordenados por meses.
* Factura de compra de materiales de reposición para la consulta
* Copia de las 2 trasferencias de fondos recibidas. Ordenadas como primera transferencia y segunda transferencia

Nota: Aunque la reformulación del proyecto para adaptarlo a la subvención concedida por Fundación Europamundo forzó a reducirlo a los meses de marzo a setiembre 2016 inclusive, debido a un sobrante de $298,44 (183,24 €), se ha prolongado la financiación hasta el mes de octubre, por lo que el proyecto no llegó a financiar el mes completo, y por tanto presenta un saldo negativo de 201,56 $ con respecto a los recibos que se aportan.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tipo cambio NIC ¢/$ | 28,3 |  |  |  |  |  |  |
| Fecha gasto | Concepto | córdobas NIC | dólares |  |  |  |  |  |
| 23/6/16 | materiales reposición | NIC 15.510,50 |  $548,07  |  |  |  |  |  |
| marzo | salario doctora |   |  $500,00  |  |  |  |  |  |
| abril | salario doctora |   |  $500,00  |  |  |  |  |  |
| mayo | salario doctora |   |  $500,00  |  |  |  |  |  |
| junio | salario doctora |   |  $500,00  |  |  |  |  |  |
| julio | salario doctora |   |  $500,00  |  | Enviado € | Recibido $ |  |  |
| agosto | salario doctora |   |  $500,00  |  | € | $ |   | tipo cambio $/€ |
| setiembre | salario doctora |   |  $500,00  |  |  2.065,00 €  |  $2.163,24  | 17/3/16 | 1,048 |
| Octubre  | salario doctora |   |  $500,00  |   |  2.065,00 €  |  $2.183,27  | 22/6/16 | 1,057 |
| Total |  |  |  $4.548,07  | Total  |  4.130,00 €  |  $4.346,51  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dólares recibidos | $4.346,51 |   |  |  |  |  |  |  |
| Dólares justificados | $4.548,07 |   |  |  |  |  |  |  |
| Saldo negativo | -$201,56 | -183,24 €  |  |  |  |  |  |  |